администрация  Новопервомайского сельсовета

Татарского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Новопервомайское

от   04.10.2013 г.                                                                       №  107

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ на территории

муниципального образования Новопервомайского сельсовета

Татарского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 апреля 2007 года N 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства  Российской Федерации от 02.08.2010 N 588 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации", в соответствии со статьей 11.2 Закона Новосибирской области от 15.12.2007 N 166-ОЗ "О прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития Новосибирской области" в целях обеспечения системного подхода к оценке результатов реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области, руководствуясь Уставом  Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории  муниципального образования Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопервомайский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новопервомайского сельсовета:             	Д.Н.Буров

# Утвержден

# Постановлением

администрации

Новопервомайского сельсовета

От 04.10.  2013 г. N 107

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОПЕРОВОМАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТАТАРСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности Новопервомайского сельсовета  Татарского района Новосибирской области.

3. Муниципальная программа включает в себя долгосрочные целевые программы и отдельные мероприятия администрации Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области

4. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, направленные на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

5. Разработка и реализация муниципальной программы включает следующие основные этапы:

1) разработка и утверждение программы;

2) реализация программы, включая мониторинг и оценку эффективности реализации муниципальной программы и внесение корректировок.

6. Привлечение консультантов и сторонних организаций на платной основе осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

7. Муниципальная программа утверждается решением сессии Совета депутатов Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области

## II. Требования к содержанию муниципальной программы

8. Муниципальные программы разрабатываются исходя из приоритетов социально-экономического развития Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области, положений федеральных законов и законов Новосибирской области, решений Совета депутатов Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области.

9. Муниципальная программа содержит:

1) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению№1 к настоящему Порядку;

2) общую характеристику сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

3) приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы;

4) перечень включенных в состав муниципальной программы подпрограмм (включая входящие в них ведомственные целевые программы) и долгосрочных целевых программ, обобщенную характеристику основных мероприятий муниципальной программы, в том числе содержащую:

а) обобщенную характеристику мер муниципального регулирования;

б) прогноз сводных показателей объема и стоимости муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области, муниципальными учреждениями в соответствии с муниципальными заданиями в рамках реализации муниципальной программы (при оказании муниципальных услуг (работ) в рамках программы);

в) информацию об участии акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы;

5) механизм реализации и систему управления муниципальной программы, в том числе механизм взаимодействия заказчиков муниципальной программы;

6) информацию по ресурсному обеспечению за счет всех источников финансирования (местные бюджеты, внебюджетные средства) с расшифровкой по заказчикам и исполнителям муниципальной программы, подпрограммам, долгосрочным целевым программам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы;

7) прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) в сфере действия муниципальной программы, включая оценку планируемой эффективности муниципальной программы по следующим критериям:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие района в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики района. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

10. Требования к содержанию и форме разделов муниципальной программы определяются в соответствии с  Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории  муниципального образования Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области.

11. Отражение в муниципальной программе расходов на ее реализацию осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории  муниципального образования Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области.

.

## III. Основание и этапы разработки муниципальной программы

12. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утвержденных распоряжением администрации Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области.

Проект перечня муниципальных программ формируется администрацией Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области.

Подготовка изменений в перечень муниципальных программ производится по распоряжению администрации Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области., на основании предложений специалиста администрации, ответственного за разработку муниципальных программ.

Уточненный перечень муниципальных программ ежегодно выносится на рассмотрение Совета депутатов Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области.

до 1 июня года, предшествующего очередному финансовому году.

13. Перечень муниципальных программ содержит:

1) наименования муниципальных программ;

2) наименования заказчиков муниципальных программ;

3)основные направления реализации муниципальных программ, в том числе наименования долгосрочных целевых программ и подпрограмм, включая наименования ведомственных целевых программ и отдельных мероприятий органов местного самоуправления.

14. Разработка проекта муниципальной программы производится администрацией в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории  муниципального образования Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области..

15. Проект муниципальной программы не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до заседания Совета депутатов Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области., на котором планируется утверждение программы, направляется для проведения финансово-экономической экспертизы в Ревизионную комиссию Татарского района.

Состав материалов, представляемых с проектом муниципальной программы, определяется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории  муниципального образования Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области..

16. После получения заключения Ревизионной комиссии Татарского района проект программы выносится администрацией на рассмотрение Совета депутатов Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области..

17. При одобрении проекта муниципальной программы Совета депутатов Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области.принимает решение об утверждении муниципальной программы.

Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года и планового периода, подлежат утверждению до 1 декабря года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы.

18. В течение пяти рабочих дней после утверждения муниципальной программы администрация  в обязательном порядке размещает на официальном сайте администрации в сети Интернет текст утвержденной муниципальной программы.

## IV. Финансовое обеспечение реализации

муниципальных программ

19. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области.

осуществляется за счет средств федерального бюджета, за счет средств областного бюджета, за счет средств местного  бюджета Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области, за счет средств предприятий и организаций Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области..

20. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта местного бюджета Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области.и планирование бюджетных ассигнований.

## V. Управление и контроль реализации

муниципальной программы

21. В процессе реализации муниципальной программы заказчик вправе принимать решения о подготовке изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

22. Изменения, связанные с изменением объемов финансирования муниципальных программ в текущем финансовом году, включая изменения, связанные с перераспределением объемов финансирования между подпрограммами, долгосрочными целевыми программами, ведомственными целевыми программами, отдельными мероприятиями, объектами, вносятся не более двух раз в год, но не позднее 1 сентября текущего финансового года (за исключением изменений, связанных с привлечением и использованием средств областного бюджета, а также выполнением публичных обязательств перед гражданами).

Изменения, связанные с изменением объемов финансирования муниципальных программ с очередного финансового года, включая изменения, связанные с перераспределением объемов финансирования между подпрограммами, долгосрочными целевыми программами, ведомственными целевыми программами, отдельными мероприятиями, объектами, вносятся не более двух раз в год, но не позднее 1 декабря текущего финансового года (за исключением изменений, связанных с привлечением и использованием средств областного бюджета, а также выполнением публичных обязательств перед гражданами).

Внесение изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на объемы финансирования муниципальной программы, утвержденной решением сессии Совета депутатов Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области.,может производиться в иные сроки на основании решений Главы Новопервомайского сельсовета, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ на основании настоящего Порядка.

23. Изменения в муниципальную программу разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном для разработки и утверждения проекта муниципальной программы.

Проект распоряжения администрации Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области.о внесении изменений в муниципальную программу представляется на согласование с обязательным приложением пояснительной записки, объясняющей необходимость внесения в муниципальную программу представленных изменений.

24. В целях контроля реализации муниципальных программ администрации Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области. осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ по итогам полугодия и года. Порядок проведения указанного мониторинга определяется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории  муниципального образования Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области..

25. Результаты мониторинга реализации муниципальных программ представляются Главе Новопервомайского сельсовета 2 раза в год.

26. Годовой отчет о ходе и результатах реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается заказчиком до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в администрацию Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области.

Подготовка годового отчета производится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории  муниципального образования Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области..

27. Годовой отчет содержит:

1) конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период;

2) результаты реализации долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ и отдельных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы;

3) результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области. и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

4) информацию о внесенных администрацией изменениях;

5) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

28. администрации Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, формирует сводный годовой доклад о ходе и результатах реализации муниципальных программ и представляет его на рассмотрение Совету депутатов.

Сводный годовой доклад содержит:

1) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

2) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ за отчетный год;

3) сведения о выполнении расходных обязательств Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области., связанных с реализацией муниципальных программ.

В случае отклонения фактических результатов реализации муниципальной программы от запланированных может содержать предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

29. Сводный годовой доклад о ходе и результатах реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области в сети Интернет.

30. По результатам оценки эффективности муниципальной программы, проведенной в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории  муниципального образования Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области., Совет депутатов Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области.может принять решение о сокращении на текущий финансовый год либо на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с текущего (очередного) финансового года.

## VI. Полномочия органов

местного самоуправления при

разработке и реализации муниципальных программ

31. Заказчик:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на рассмотрение Совета депутатов Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области.

2) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

3) предоставляет по запросу администрации Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области данные, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

4) подготавливает годовой отчет и представляет его вадминистрацию Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области.

5) ежегодно до начала очередного финансового года утверждает подробный план мероприятий на очередной финансовый год и укрупненный план мероприятий на плановый период в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории  муниципального образования Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области.

32. По итогам очередного отчетного года заказчик проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории  муниципального образования Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области и представляет ее результаты в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, в администрацию Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области.

## VII. Порядок оценки эффективности целевых программ

33. Заказчик целевой программы ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет администрации Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области отчет о ходе реализации целевой программы согласно приложению N 2 к настоящему Порядку, отчет о достижении целевых показателей программы согласно приложению N 3 к настоящему Порядку, а также краткий анализ выполняемых программных мероприятий.

При наличии отклонений фактических показателей и результатов программных мероприятий целевой программы от планируемых значений, заказчики представляют в составе отчета сведения о причинах отклонений и предложения по повышению результативности целевой программы.

34. В отношении целевой программы, срок реализации которой завершается в отчетном году, заказчик подготавливает и до 15 февраля текущего года представляет администрации Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области расширенный отчет о выполнении целевой программы. Данный отчет должен сопровождаться следующими документами:

1) Отчет о реализации целевой программы за весь период ее действия согласно приложению N 2 настоящего Порядка.

2) Отчет о достижении целевых показателей программы согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

3) Пояснительная записка, характеризующая степень выполнения программных мероприятий и достижения показателей индикаторов программы, а также причины отклонений фактически достигнутых результатов программы от запланированных.

35. На основании представленных данных администрация Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области.проводит мониторинг и оценку эффективности реализации целевых программ:

Ежегодная оценка характеризует эффективность реализации целевых программ.

Основополагающим документом, отражающим информацию о финансировании целевых программ является местный бюджет Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области..

36. По результатам ежегодной оценки эффективности реализации целевых программ администрация Татарского района готовит заключение об уровне эффективности реализации целевых программ, содержащего, в том числе рекомендации:

1) О сокращении (увеличении) финансирования целевой программы за счет средств местного бюджета Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области на очередной финансовый год.

2) О досрочном прекращении реализации целевой программы.

## VIII. Механизм оценки эффективности реализации целевых программ

37. Критериями оценки эффективности реализации программ являются:

1) Степень достижения количественных показателей эффективности реализации целевых программ.

2) Процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых.

3) Расходы на реализацию мероприятий целевых программ.

4) Процент отклонения фактических расходов на реализацию мероприятий целевых программ от плановых на соответствующий год.

38. Эффективность реализации каждого из целевых индикаторов программы оценивается на основе плановых значений, установленных в целевой программе, и фактических показателей, достигнутых в ходе реализации Программы. Данный показатель рассчитывается по формуле:

Ф

О = ---;

П

где О - оценка эффективности реализации целевого индикатора за определенный период;

Ф - показатель фактически достигнутого значения целевого индикатора;

П - планируемое значение целевого индикатора, утвержденное целевой программой.

В результате получаем О1, О2, О3, ... - значения каждого из целевых индикаторов программы.

39. Уровень достигнутых значений целевых индикаторов в целом по программе определяется по формуле:

О1 + О2 + О3

Уо = --------------;

К

где Уо - уровень достигнутых значений целевых индикаторов программы в целом;

О1, О2, О3, ... - значения оценки эффективности реализации каждого из целевых индикаторов;

К - количество целевых индикаторов программы.

40. Коэффициент использования бюджетных средств целевых программ определяется по формуле:

БФ

Иб = ----;

БП

где Иб - коэффициент использования бюджетных средств;

БФ - фактически использованные бюджетные средства;

БП - планируемые к использованию бюджетные средства.

41. Оценка эффективности реализации целевых программ осуществляется с учетом особенностей программы и представляет собой сопоставление достигнутых результатов (социальных, экологических, бюджетных) и фактических объемов расходов на их достижение.

Эффективность реализации целевых программ определяется соотношением уровня достигнутых значений целевых индикаторов программы в целом к коэффициенту использования бюджетных средств по формуле:

Уо

Эп = ----;

Иб

42. Эффективность реализации целевой программы будет тем выше, чем выше значение фактически достигнутых значений целевых индикаторов и при этом ниже значение коэффициента использования бюджетных средств:

Эп> = 1 - высокая эффективность реализации целевой программы;

1 > = Эп> = 0,75 - средняя эффективность реализации целевой программы;

Эп< 0,75 - низкая эффективность реализации целевой программы.

## Приложение № 1

## к Порядку разработки, реализации

## и оценки эффективности

## муниципальных программ

## муниципального образования

Новопервомайского сельсовета

Татарского района

Новосибирской области.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

_______________________________________________

(наименование программы)

| Муниципальный заказчик программы. Исполнители основных мероприятий |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы программы (включая входящие в них муниципальные целевые программы). Долгосрочные целевые программы, включенные в состав программы |  |
| Цели и задачи программы |  |
| Сроки (этапы) реализации программы |  |
| Объемы финансирования программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования и исполнителям мероприятий программы) |  |
| Основные целевые индикаторы программы. Ожидаемые результаты реализации программы, выраженные в количественно измеримых показателях |  |

## Приложение № 2

## к Порядку разработки, реализации

## и оценки эффективности

## муниципальных программ

## муниципального образования

Новопервомайского сельсовета

Татарского района

Новосибирской области.

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ (НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ) ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ (ЕЖЕГОДНО)

За период _______________________________

| Финансирование программных мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| План | Факт | Процент выполнения | План | Факт | Процент выполнения | План | Факт | Процент выполнения | План | Факт | Процент выполнения |  | План | Факт | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |
| Всего по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЪЕКТ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЪЕКТ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие нужды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение № 3

## к Порядку разработки, реализации

## и оценки эффективности

## муниципальных программ

## муниципального образования

Новопервомайского сельсовета

Татарского района

Новосибирской области.

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ЕЖЕГОДНО)

за период _______________________

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое | фактическое | наименование документа, подтверждающего фактическое значение (форма статистической отчетности и т.д.) | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1... |  |  |  |  |  |  |
| 2... |  |  |  |  |  |  |
| 3... |  |  |  |  |  |  |